## 需求排期
序号 | 需求 | 工作内容 | 具体工作 | 8月 | [12 empty] | 9月
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30
1 | 征信报告简版 | 需求调研 | 明确需求 | bar: 8月 14
2 |  | 方案设计 | 开源项目调研 | bar: 8月 15 to 8月 19
3 |  |  | 模型方案编制（接口等） | bar: 8月 20 to 8月 22
4 |  | 模型开发 | 基于规则建模 | bar: 9月 2 to 9月 9
5 |  |  | 0-shot paddleNLP 信息抽取 | bar: 9月 2 to 9月 9
6 |  |  | 模型测试 | bar: 9月 10 to 9月 12
7 |  |  | 模型优化 | bar: 9月 10 to 9月 12
8 |  | 模型部署 | 模型封装 | bar: 9月 12 to 9月 14
9 |  |  | 服务部署 | bar: 9月 12 to 9月 14
10 |  |  | 接口联调 | bar: 9月 12 to 9月 14
11 | 征信报告详版 | 需求调研 | 明确需求 | bar: 8月 14
12 |  | 方案设计 | 开源项目调研 | bar: 8月 23 to 8月 27
13 |  |  | 模型方案设计（接口等） | bar: 8月 28 to 8月 30
14 |  | 模型开发 | 基于规则建模 | bar: 9月 18 to 9月 26
15 |  |  | 模型测试 | bar: 9月 27 to 9月 29
16 |  |  | 模型优化 | bar: 9月 27 to 9月 29
17 |  | 模型部署 | 模型封装 | bar: 9月 29 to 9月 30
18 |  |  | 服务部署 | bar: 9月 29 to 9月 30
19 |  |  | 接口联调 | bar: 9月 29 to 9月 30
20 | 条目比对 | 需求调研 | 明确需求 | bar: 8月 14
21 |  | 方案设计 | 模型方案设计（接口等） | bar: 9月 20 to 9月 23
22 |  | 模型开发 | 脚本编写 | bar: 9月 24 to 9月 27
23 |  |  | （该计划基于embedding模型已训好）
24 |  |  | 模型测试 | bar: 9月 27 to 9月 29
25 |  |  | 模型优化 | bar: 9月 27 to 9月 29
26 |  | 模型部署 | 模型封装 | bar: 9月 29 to 9月 30
27 |  |  | 服务部署 | bar: 9月 29 to 9月 30
28 |  |  | 接口联调 | bar: 9月 29 to 9月 30

## 不乐观版
序号 | 需求 | 工作内容 | 具体工作 | 开始时间 | 完成时间
1 | 征信报告简版 | 需求调研 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14
|  | 方案设计 | 开源项目调研 | 2024-08-15 | 2024-08-21
|  |  | 模型方案编制（接口等） | 2024-08-19 | 2024-08-25
|  | 模型开发 | 基于规则建模 | 2024-09-02 | 2024-09-13
|  |  | 0-shot paddleNLP 信息抽取 | 2024-09-02 | 2024-09-13
（目前看不用训练，如有训练加一周）
|  |  | 模型测试 | 2024-09-11 | 2024-09-13
|  |  | 模型优化 | 2024-09-11 | 2024-09-13
|  | 模型部署 | 模型封装 | 2024-09-23 | 2024-09-25
|  |  | 服务部署 | 2024-09-23 | 2024-09-25
|  |  | 接口联调 | 2024-09-23 | 2024-09-25
| 征信报告详版 | 需求调研 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14
|  | 方案设计 | 开源项目调研 | 2024-08-22 | 2024-08-28
|  |  | 模型方案设计（接口等） | 2024-08-27 | 2024-09-08
|  | 模型开发 | 基于规则建模 | 2024-09-18 | 2024-10-10
|  |  | 模型测试 | 2024-10-11 | 2024-10-12
|  |  | 模型优化 | 2024-10-11 | 2024-10-12
|  | 模型部署 | 模型封装 | 2024-10-14 | 2024-10-16
|  |  | 服务部署 | 2024-10-14 | 2024-10-16
|  |  | 接口联调 | 2024-10-14 | 2024-10-16
| 条目比对 | 需求调研 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14
|  |  | 模型方案设计（接口等） | 2024-10-17 | 2024-10-18
|  | 模型开发 | 脚本编写 | 2024-10-21 | 2024-10-23
（该计划基于embedding模型已训好）
|  |  | 模型测试 | 2024-10-23 | 2024-10-24
|  |  | 模型优化 | 2024-10-23 | 2024-10-24
|  | 模型部署 | 模型封装 | 2024-10-24 | 2024-10-25
|  |  | 服务部署 | 2024-10-24 | 2024-10-25
|  |  | 接口联调 | 2024-10-24 | 2024-10-25